西三环供水增压站10kV供电管道工程

施工招标文件

招     标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期： 2019年5 月  5 日

目         录

- 投标须知

投标人须知前附表

- 总则

- 招标文件

- 投标文件

- 投标报价

- 投标文件密封和递交

- 开标

- 评标与定标

- 授予合同

第一章 投标须知

### 投标人须知前附表

| 招标人 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 西三环供水增压站10kV供电管道工程 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 西三环供水增压站 |  |  |  |  |
| 招标范围 | 设计施工图纸及工程量清单范围内的施工工程 |  |  |  |  |
| 招标控制价 | 368000.00元 |  |  |  |  |
| 计划工期 | 计划工期：20日历天； 计划开工日期：2019年 5月15 日 计划竣工日期：2019年 6月 5 日。 |  |  |  |  |
| 质量要求 | 合格 |  | 承包方式 |  | 包工包料 |
| 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质 财务要求：良好 业绩要求：良好 信誉要求：良好 拟派的项目经理资格：机电专业二级及以上建造师，并具有相应安全生产考核合格证或小型项目管理师 其他要求：投标单位还应负责提供本工程实施过程中由供电部门负责的电气施工验收及送电等相关工作的协调服务。确保本工程在土建施工结束后20内顺利送电。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本壹份，副本壹份 |  |  |  |  |
| 现场查勘 | 投标人自行查勘现场 |  |  |  |  |
| 澄清及答疑 | 投标人提出问题的截止时间:2019年5 月 8 日17时00分 方式：书面、传真、电子邮件 招标人澄清的时间：2019年 5月9 日 10时00分 |  |  |  |  |
| 投标截止时间 | 2019年 5月 10日15时00分 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 45天 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地址 | 扬州市文汇东路249号 |  | 地点 | 江苏长江水务股份有限公司安保运营处 |
| 开标会 | 时间 | 2019年5 月 13日 |  | 地址 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 预算编制依据 | 预算编制采用清单计价方式 |  |  |  |  |
| 投标报价方式 | 固定单价报价。 |  |  |  |  |
| 标书装订 及密封要求 | 1、投标人应将投标文件按“商务文件”组卷密封，并按招标文件规定在封袋上正确标明。 2、所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |
| 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： |  |  |  |  |
| 合同结算方式 | 本合同价款采用 固定综合单价合同方式确定。 |  |  |  |  |
| 合同签订 | 合同签订前，中标人必须向招标人提交五万元人民币的履约保证金，工程竣工验收合格后一次性退清，不计息。 |  |  |  |  |
| 工程款支付 | 1、中标价即为合同价； 2、本标段工程竣工验收合格且完成正式用电电缆安装并提供完整的工程结算资料后付至合同价的70%； 3、本标段工程终审结束并将竣工资料完整移交甲方后付至终审定价的95%，尾款5%作为保修金（不计息），工程质保期满后付清余款。4、所有工程款支付均需要出具正式发票方能支付。 |  |  |  |  |
| 合同价格形式 | 1、本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。 2、综合单价包含的风险范围：包含除本合同规定可调因素以外的风险。 风险费用的计算方法：已包含在投标报价内。 风险范围以外合同价格的调整方法： 调整因素为：法律法规政策变化、工程变更、招标工程量清单缺项、项目特征不符、招标人要求的合同承包范围以外的内容 。 调整方法： （1）主要材料、工程设备价格波动采用造价信息进行价格调整，调整方法见《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文] ； （2）施工期间人工费用的调整按国家（江苏省、扬州市）颁布的政策性人工费调整文件执行，其准日为投标截止时间前28天 ； （3）施工期间施工机械台班单价或施工机械使用费由省级行业建设主管部门或其授权的工程价管理机构发布调整文件的，按其规定调整 ； （4）其他调整方法按本合同其他条款的约定执行，如无约定的按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年江苏省相关计价定额等相关规范性文件的规定执行 。 |  |  |  |  |
| 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：82980001 联系人： 蔡晋 |  |  |  |  |

招标文件编制人（签名）：            单位（盖章）：

一、总    则

1、招标项目概况

1.1本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、具体工程量

（1）新建电缆管道4*Φ200PVC+2*Φ100PVC管60m;

（2）人工疏通管道162m;

（3）新建转角井1座；

（4）找出原有电力井3座及抬升电力井3座（转角、电缆沟、三通）；

（5）恢复绿化及大理石面积约200平方米；

（6）外线破路交给政府的规费及协调费用；

（7）敷设10KV交联电缆YJV-8.7/10-3*70总计长度564m;

（8）电缆终端头制作安装4套；

（9）电缆试验2根、接地系统调试1个系统；

（10）管道及设备封堵

（11）抽出原有电缆YJV-8.7/10-3*70总计长度994m；

（12）采购电缆YJV-8.7/10-3*70，数量564m；

(13)拆除原电缆头4套

（14）爬杆断电2根电缆，环网柜送电

二、招  标  文  件

4、招标文件的内容

4.1招标文件包括以下文件：

  - 投标人须知；

  - 评标标准与办法；

  - 合同主要条款；

  - 工程量清单；

  - 图纸和其他资料；

  - 投标文件格式；

  - 所有投标期间发出的补充通知。

4.2根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

5、招标文件的澄清和修改

6、招标控制价

6.1招标控制价编制依据（前附表）

6.2公布招标控制价时间。

招标控制价随同招标文件以书面形式发给投标人。

6.3招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应以前附表中所列方式向招标人提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标3日前通知所有投标人。

三、投 标 文 件 的 组 成

7、投标文件的编制

7.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。

7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

7.3投标文件应包括：商务文件

7.3.1商务文件：应具备以下基本内容（按下列顺序组卷）

- 投标函

- 授权委托书（委托书上应有代理人身份证复印件）代理人投标时带授权委托书原件及身份证备查

- 企业资质（营业执照副本、企业资质、项目经理资格等复印件加盖公章）

- 企业业绩资料（复印件）

- 投标报价书

没有具体内容的项目也应列出标题后再说明理由。

7.4投标人应当使用投标文件第五章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。投标文件中的“投标总价”、“工程项目总价表”、“单项工程费汇总表”、“单位工程费汇总表”“分部分项工程量清单计价表”、“措施项目清单计价表”、“其他项目清单计价表”、“零星工作项目计价表”、“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料价格表”及其他反映组价和分析的数据要求、技术标和商务标采用书面方式。

四、投  标  报  价

8、现场查勘后，投标报价

投标人的报价高于招标控制价的，其投标文件无效。

8.1投标报价方式

本工程项目采用下列第2种方式。

（1）固定价格报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，综合单价须调整时以下办法执行。

（2）固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

8.2 投标报价编制要求

所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。

工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用。除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

9、勘察现场

9.1考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人承担。

9.2投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他。

10、投标有效期

10.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

10.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

五、投标文件的密封与递交

11、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

12、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

13、投标截止期

13.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

13.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

14.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

14.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开标

15、开标

15.1 招标人将按投标须知前附表的时间和地点举行开标会议。

15.2开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（3）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（4）开标结束。

七、评标与定标

16、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

16.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

16.3评标准备

16.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

16.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

16.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

16.4初步评审

16.4.1响应性评审

16.4.2算术错误修正

16.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

16.5详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

1、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

2、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

3、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

4、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

17评标方法及标准：

17.1本评标方法采用综合评分法，总分100分。

17.2评标标准

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2.1 | 分值构成（总分100） |  | 投标报价：60分；企业实力：20分；施工组织设计：20分。 |  |
| 17.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | - 所有不超出“招标控制价”且符合招标文件规定的投标报价均为有效报价。 - 评标基准价：当有效投标报价少于5家时，评标基准价为所有有效报价的算术平均值；当有效投标报价大于或等于5家时，评标基准价为去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价后的算术平均值。 - 以评标基准价为准，当投标人的投标报价与评标基准价相等时得满分60分；当投标人的投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%扣2分的比例在满分的基础上进行扣分，扣完为止；当投标人的投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%扣1分的比例在满分的基础上进行扣分，扣完为止。 |  |
| 17.2.3 | 企业实力 |  | - 投标人注册资金（10分）投标人注册资金300万元以下（含）的不得分；300万元以上（不含）的得5分；注册资金600万元（含）以上的得10分。投标时需提供营业执照副本复印件并加盖公章。 - 投标人资质（10分）投标人具备机电设备安装工程专业承包三级（含）以上资质的得2分；具备承装（修、试）电力设备许可证四级及以上得4分；具备送变电工程专业承包三级（含）以上资质的得4分。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 17.2.4 | 施工组织设计评分标准（加*号项不能缺，否则视为废标） | 内容完整性和编水平（5分） | 内容完整，编制水平高 | 4.1—5.00 |
|  |  |  | 内容较完整，编制水平较高 | 3.1-4.00 |
|  |  |  | 内容基本完整，编制水平一般 | 1.5-3.00 |
|  |  | *施工方案与技术措施（5分） | 施工方案科学合理，针对本项目的适用性及合理性高 | 4.1—5.00 |
|  |  |  | 施工方案较合理，针对本项目的适用性及合理性较高 | 3.1-4.00 |
|  |  |  | 一般 | 1.5-3.00 |
|  |  | 质量管理体系与措施（2分） | 体系完善，措施科学合理 | 1.6-2.00 |
|  |  |  | 体系较完善，措施科学较合理 | 1.10-1.50 |
|  |  |  | 一般 | 0.5-1.00 |
|  |  | *安全管理体系与措施（2分） | 体系完善，措施科学合理 | 1.6-2.00 |
|  |  |  | 体系较完善，措施科学较合理 | 1.10-1.50 |
|  |  |  | 一般 | 0.5-1.00 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（包含扬尘治理）（2分） | 体系完善，措施科学合理 | 1.6-2.00 |
|  |  |  | 体系较完善，措施科学较合理 | 1.10-1.50 |
|  |  |  | 一般 | 0.5-1.00 |
|  |  | *工程进度计划与措施（2分） | 计划科学，与措施结合合理 | 1.6-2.00 |
|  |  |  | 计划较科学，与措施结合较合理 | 1.10-1.50 |
|  |  |  | 一般 | 0.5-1.00 |
|  |  | 资源配备计划（包含人力、物力、资金）（2分） | 科学合理 | 1.6-2.00 |
|  |  |  | 较合理 | 1.10-1.50 |
|  |  |  | 一般 | 0.5-1.00 |

18.定标

18.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

18.2确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、授  予  合  同

19、发放中标通知书

20、合同签订

20.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同，投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分。

一 、投标函

招标人：

1、根据已收到的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币                  万元的价格，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工。

2、一旦我方中标，我方保证在2019年      月    日开工，2019年     月     日竣工，即            (日历日)内竣工，并达到              （质量标准）。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

5、我方承诺经过初步评审的电子文件及按照要求对投标文件所作出的澄清、说明、补正内容，成为我方投标文件的组成部分。如果我方中标，施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

按诺，6/                                                   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007、我方承诺为本工程投入的项目人员符合贵公司相关规定，如有虚假，我方愿接受业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：      年      月      日